|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Дата проведения** | **Тема мероприятия** | **Форма мероприятия** | **Уровень мероприятия** | **Ответственные**  |
| **Подготовительный этап** |
| **10-20 января** | - изучение методических материалов и условий организации РППС в соответствии с ФГОС ДОО, материалов по обогащению полисенсорного опыта детей;- подбор материалов, методической литературы, информации по теме. |  | ОУ | Корякова Т.А., Тетюшева Е.А., Быкова Н.Л. |
| **Проектировочный этап**  |
| **21-31 января** | **-** формирование рабочей группы, создание условий, разработка нормативной базы, локальных актов**;****-** разработка проекта, определение сроков реализации и ответственных за отдельные этапы проекта; - разработка положений семинаров, конкурсов, сценариев мероприятий;- информирование родителей о предстоящей деятельности;**-** составление и проведение мониторинга готовности педагогов, детей, родителей (законных представителей) к реализации проекта «В игры играем – мир постигаем». |  | ОУ | Корякова Т.А., Тетюшева Е.А., Быкова Н.Л. |
| **Практический этап (февраль – декабрь 2020 г.)** |
| **1-29 февраля** | «Полифункциональная развивающая игрушка (игровое пособие) для дошкольников» | Оформление сборника методических разработок педагогов МДОУ | ОУ | Тетюшева Е.А., Быкова Н.Л. |
| **17 марта** |  [Полифункциональное развивающее пособие для дошкольников «Создай свой сюжет»](#bookmark4)  | Мастер-класс | ОУ | Тюлькина С.В. |
| **31 марта** |  [Полифункциональное развивающее пособие «Кукла с волшебным сундучком»](#bookmark4)  | Мастер-класс | ОУ | Гомянина Н.С. |
| **14 апреля** |  ***Обогащение РППС посредством разработки авторских многофункциональ-ных полисенсорных пособий*** | ***Семинар******для педагогов и родителей*** | ***муниципальный*** | Баулина А.А. |
|  ***Разработка и изготовление много-функциональных полисенсорных пособий на основе игр Воскобовича*** | ***Мастер-класс******для педагогов и родителей*** | ***муниципальный*** | Тетюшева Е.А. |
| **21 апреля** |  Полифункциональное развивающее пособие «Кукольный домик» | Мастер-класс | ОУ | Кольцова И.А. |
| **28 апреля** |  Полифункциональное развивающее пособие «Волшебный домик» | Мастер-класс | ОУ | Тюлькина С.В. |
| **19 мая** |  Полифункциональная игрушка «Футбольный мяч» | Мастер-класс | ОУ | Гомянина Н.С. |
| **26 мая** |  **Полифункциональное развивающее пособие «Сказки в Авоське»** | ***Мастер-класс для*** ***родителей*** | ***ОУ*** | Баулина А.А. |
| **9 июня** | Полифункциональное пособие «Занавес многофункционального назначения» | Мастер-класс | ОУ | Тетюшева Е.А. |
| **23 июня** | Полифункциональное пособие игрушка-чехол «Машина» | Мастер-класс | ОУ | Кольцова И.А. |
| **7 июля** | Полифункциональная развивающая игрушка «Кукла Женя» | Мастер-класс | ОУ | Тюлькина С.В. |
| **21 июля** | Полифункциональное развивающее пособие «Поезд-путешественник» | Мастер-класс | ОУ | Гомянина Н.С. |
| **4 августа** | Полифункциональное развивающее игровое пособие «Занимательная книга» | Мастер-класс | ОУ | Баулина А.А. |
| **18 августа** | **Полифункциональное развивающее игровое пособие «Умные крышечки»** | ***Мастер-класс для родителей*** | ***ОУ*** | Тетюшева Е.А. |
| **1 сентября** | Полифункциональный развивающий сенсорный стенд «Волшебный бизиборд» | Мастер-класс | ОУ | Кольцова И.А. |
| **15 сентября** | Полифункциональное развивающее пособие Мобильная книга «В гостях у сказки» | Мастер-класс | ОУ | Тюлькина С.В. |
| **6 октября** | ***Авторские многофункциональные полисенсорные пособия*** | ***Конкурс для педагогов и родителей*** | ***муниципальный*** | Корякова Т.А.,Тетюшева Е.А. |
| **20 октября** |  Полифункциональное развивающее пособие «Тактильные дощечки» | Мастер-класс | ОУ | Гомянина Н.С. |
| **3 ноября** |  Полифункциональное развивающее пособие «Затейный куб»  | Мастер-класс | ОУ | Баулина А.А. |
| **1-30 ноября**  | **«Полифункциональная развивающая игрушка (игровое пособие) для дошкольников»** | **Оформление сборника методических разработок педагогов ДОУ РМР** | **муниципальный** | Корякова Т.А., Тетюшева Е.А.,Быкова Н.Л. |
| **Итогово-аналитический этап (декабрь 2020 г.)** |
| **1-20 декабря** | **-** оформление сборников методических разработок (две части);- оформление материалов и пособий проекта;- анализ эффективности реализации проекта;- трансляция опыта работы проектной группы. |  | ОУ | Корякова Т.А., Тетюшева Е.А., Быкова Н.Л. |